## 乡村建设任务清单编制分工表 (hidden)
附件1
乡村建设任务清单编制分工表
序号 | 重点任务 | 责任部门
1 | 实施农村道路畅通工程 | 交通运输部门牵头，发展改革、公安、财政、住建、农业农村、应急管理、林草、乡村振兴等部门按职责分工负责
2 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 水利部门牵头，发展改革、财政、生态环境、住建、农业农村、卫生健康、应急管理、气象、乡村振兴等部门按职责分工负责
3 | 实施乡村清洁能源建设工程 | 发展改革、住建部门牵头，电力、财政、农业农村、乡村振兴等部门按职责分工负责
4 | 实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 农业农村、商务部门牵头，发展改革、财政、交通运输、邮政管理、乡村振兴、供销等部门按职责分工负责
5 | 实施数字乡村建设发展工程 | 网信、农业农村部门牵头，发展改革、科技、工信、公安、民政、商务、应急管理、广电、气象、乡村振兴、通信管理、营商环境等按职责分工负责
6 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 民政部门牵头，宣传、住建、农业农村、应急管理、广电、体育、医保、邮政管理、乡村振兴、供销、残联等部门按职责分工负责
7 | 实施农房质量安全提升工程 | 住建部门牵头，财政、自然资源、农业农村、应急管理、市场监督、乡村振兴、民宗、文旅等部门按职责分工负责
8 | 实施乡村规划建设管理行动 | 自然资源、住建、农业农村、乡村振兴等部门按职责分工负责
9 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 农业农村部门牵头，发展改革、乡村振兴、科技、财政、自然资源、生态环境、住建、水利、卫生健康、应急管理、林草、供销、妇联、通信管理、广电、电力等部门按职责分工负责
10 | 实施农村基本公共服务提升行动 | 教育、卫生健康、民政部门牵头，发展改革、财政、人社、农业农村、乡村振兴、残联等部门按职责分工负责
11 | 实施农村精神文明建设行动 | 宣传部门牵头，农办、民政、农业农村、文旅、乡村振兴等部门按职责分工负责
12 | 实施乡村公共基础设施管护能力提升行动 | 乡村振兴、农业农村、发展改革、财政及相关行业主管等部门按职责分工负责
13 | 加强农村基层组织建设 | 组织部门牵头，编办、农办、民政、农业农村、乡村振兴、政法委、司法、公安、妇联等部门按职责分工负责

## 年度任务清单
安达市乡村建设年度任务清单
序号 | 任务名称 | 建设内容 | 建设目标 | 建设规模 | 主管部门 | 投资额度 （万元）
1 | 实施乡村规划建设管理行动 | 严禁随意撤并村庄搞大社区、违背农民意愿大拆大建。 | 严禁随意撤并村庄搞大社区、违背农民意愿大拆大建。 | / | 各乡镇牵头、自然资源局、住建局、农业农村局配合 | /
|  | 做好乡镇国土空间规划对村庄规划的引领，积极有序推进村庄规划编制，鼓励引导有条件的村庄应编尽编，城郊融合类村庄可纳入城镇控制性详细规划统筹编制;特色保护类村庄依据实际情况，按需编制;搬迁撤并类村庄原则上不单独编制，其他乡村在乡镇层面做好规划管理全覆盖。发挥村庄规划指导约束作用，对于暂时没有条件单独编制村庄规划的，要在县乡两级国土空间规划中细化村庄布局，提出基础设施、基本公共服务设施、产业发展空间、农村住房布局、近期实施重点项目安排等指导性意见，明确村庄国土空间用途管制规则和建设管控要求，作为用地审批和核发规划许可的依据，确保各项建设依规有序开展。建立政府组织领导、村民发挥主体作用、专业人员开展技术指导的村庄规划编制机制，共建共治共享美好家园 | 做好乡镇国土空间规划对村庄规划的引领，积极有序推进村庄规划编制，做好村庄规划编制组织保障 | / | 各乡镇牵头、自然资源局、住建局、农业农村局配合 | /
2 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 维修水源井1眼，购置水泵25台，维修管网8450m。 | 12月末前完成全部维修任务 | 维修水源井1眼，购置水泵25台，维修管网8450m。 | 水务局 | 65
3 | 实施乡村清洁能源建设工程 | 在任民镇、老虎岗镇、太平庄镇建设华能安达二期400兆瓦“风火一体化”多能互补示范项目 | 建设总装机规模40万千瓦的新能源项目 | 总装机规模40万千瓦 | 发改局 | 254000
|  | 在羊草镇建设15万千瓦光伏发电平价上网项目 | 建设总装机规模15万千瓦的新能源项目 | 总装机规模15万千瓦 | 发改局 | 20000
4 | 实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 对县域商业企业、生产加工企业、连锁商超、村级服务站服务人员进行全方位电商培训 | 通过对接平台企业及新媒体直播渠道，提高企业线上线下的结合能力，从而提高企业的知名度及销售 | 计划2025年培训15场，培训企业15家，培训400人次。 | 商务局 | /
5 | 实施数字乡村建设发展工程 | 万宝山兴农村、升平太平村、昌德建设村、吉星岗金星村进行杆路延伸建设,建设站点3个 | 解决部分村屯光纤网络覆盖 | 新建杆路5.6公里，新建光缆11.2公里,建设站点3个 | 联通公司,移动公司 | 36.5
6 | 实施村级服务设施提升工程
7 | 实施农房质量安全提升工程 | 农村危房改造 | 持续推进农村低收入群体等重点对象危房改造 | 2025年269户改造任务 | 住建局 | 718.2
8 | 实施农村道路畅通工程 | 升平镇魏显店—冯家店公路项目4.343公里水泥混凝土路面 | 10月末前建成通车 | 4.343公里路基、路面 | 交通运输局 | 535
|  | 太平庄镇二十—南马场公路项目3.8公里水泥混凝土路面 | 10月末前建成通车 | 3.8公里路基、路面 | 交通运输局 | 545
|  | 林甸至火石山公路钢桥梁项目 | 10月末前建成通车 | 桥梁长度25.84米，宽度8.5米 | 交通运输局 | 149
|  | 吉星岗镇1.7公里水泥混凝土路面项目 | 10月末前建成通车 | 1.7公里水泥混凝土路面项目 | 农业农村局 | 170
|  | 羊草镇2公里水泥混凝土路面项目 | 10月末前建成通车 | 2公里水泥混凝土路面项目 | 农业农村局 | 200
|  | 中本1.3公里水泥混凝土路面项目 | 10月末前建成通车 | 1.3公里水泥混凝土路面项目 | 农业农村局 | 130
9 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 按照黑龙江省持续开展“问题厕所”整治工作方案要求，开展3510户农村户厕排查及整改工作。2.以“六清一修一改一建”为重点，开展村庄清洁行动，由“清脏“向”治乱“转，由村庄向庭院延伸，由村内向周边拓展；3.重点打造“龙江民居”示范村1个，美丽宜居示范镇4个，示范村14个。 | 1.完善农村户厕改造建设标准，调整推进机制，探索适合当地的改厕模式；2.实现95%以上村庄达到干净整洁有序；3.完善省级”龙江民居”示范村1个，创建绥化市级美丽宜居示范镇4个，示范村14个. | 1.完善农村户厕改造建设标准，调整推进机制，探索适合当地的改厕模式；2.实现95%以上村庄达到干净整洁有序；3.完善省级”龙江民居”示范村1个，创建绥化市级美丽宜居示范镇4个，示范村14个. | 农业农村局 | 3000
10 | 实施农村基本公共服务提升行动 | 为农村地区居民提供国家基本公共卫生服务，对重点人群提供健康管理、定期随访、健康宣教等服务 | 实现农村地区居民基本医疗有保障，公共卫生服务全覆盖，提升农村地区居民享有的医疗服务水平。 | 对农村地区16.26万人口开展国家基本公共卫生服务项目，按省市卫健委要求完成管理指标，同时对脱贫监测人口防因病返贫致贫。 | 卫生健康局 | 1479.66（公卫资金）
11 | 深入推进农村精神文明建设 | “信易+乡风文明”建设 | “信易+乡风文明”建设提质增效 | 对已建成的36个“信易+乡风文明”试点村强化顶层设计，夯实组织保障 | 宣传部、营商局 | /
12 | 实施乡村公共基础设施管护能力提升行动 | 健全完善乡村公共基础设施管护清单。 | 实现乡村公共基础设施有管护主体、有管责任、有管护方式等。 | 管护清单覆盖全市乡村。 | 农业农村局 | /
|  | 统筹各类资源，开发乡村公共基础设施管护公益性岗位，优先吸纳脱贫人口务工。 | 开发乡村公共基础设施管护公益性岗位。 | 吸纳脱贫人口（含监测对象）务工300人。 | 农业农村局 | /
13 | 加强农村基层组织建设 | 巩固乡镇职责清单建设成果 | 组织开展乡镇（街道）职责清单建设“回头看”，实地调研清单运行情况，确保清单落地生效。 | 已完成回头看，下一步开展三上三下。 | 市委编办 | /
|  | 统筹使用乡镇编制资源，严格乡镇编制管理 | 根据省和绥化市编办部署要求，将乡镇和街道行政编制纳入同一层级管理，严格控制编制“逆向”调整。 | 结合乡镇用编需求实际情况进行编制调整 |  | /
|  | 推动“县编乡用”，充实加强乡镇工作力量 | 结合实际落实好事业单位“县编乡用”“乡编村用”。 | 结合乡镇用编需求实际情况提供好编制保障 |  | /
|  | 开展婚姻家庭纠纷排查化解专项行动。 | 全面排查婚姻家庭纠纷、加强纠纷预防化解，构建“家庭和谐、社会稳定、法治健全”的治理格局，提升家庭福祉与社会治理效能。 | / | 市委政法委 | /